## Sheet1
Населенный пункт	Улица	Дом	Категория заявки	Общий статус заявки	Срок подключения к сетям газораспределения	Статус заключения договора	Строительный статус до границ участка	Строительный статус внутри участка	Льготная категория граждан	Причины отклонения	Не направлены проекты договоров в течение 60 дн от даты приема заявок в работу	Текущая проблема при реализации заявки	Плановая дата подключения	Дата подключения
х Шунтук	ул Дзержинского	43	Создание газопровода-ввода	Выполнено подключение (Пуск газа)	1,5 года	действующий	Сеть создана	Сеть создана	нет	Причина отклонения не проставлена	-	-	-	20.07.2022
х Шунтук	ул 40 лет Октября	21	Создание газопровода-ввода	Реализация мероприятия по договору	270 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	нет	Причина отклонения не проставлена	-	-	-	-
х Шунтук	ул 40 лет Октября	98 А	Создание газопровода-ввода	Выполнено подключение (Пуск газа)	270 дней	действующий	Сеть создана	Сеть создана	нет	Причина отклонения не проставлена	-	-	-	16.07.2022
х Шунтук	Грибоедова	60	-	Реализация мероприятия по договору	30 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	31.10.2022	-
х Шунтук	Грибоедова	26	-	Реализация мероприятия по договору	30 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	31.12.2022	-
х Шунтук	40 лет Октября	14А	-	Реализация мероприятия по договору	-	действующий	Создание сети	Создание сети	-	Причина отклонения не проставлена	-	-	31.10.2022	-
х Шунтук	Дзержинского	34	-	Отказано в заключении договора	-	Нет данных	-	-	-	Некорректные данные	-	-	-	-
х Шунтук	Дзержинского	34	-	Реализация мероприятия по договору	100 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	-	Причина отклонения не проставлена	-	-	31.07.2022	-
х Шунтук	Герцена	16	-	Выполнено подключение (Пуск газа)	100 дней	действующий	Сеть создана	Сеть создана	false	Причина отклонения не проставлена	-	Проблем нет	18.09.2022	22.09.2022
х Шунтук	Дзержинского	2	-	Реализация мероприятия по договору	100 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	-	Причина отклонения не проставлена	-	-	16.10.2022	-
х Шунтук	40 лет Октября	60	Строительство газопровода-ввода	Реализация мероприятия по договору	100 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	30.04.2022	-
х Шунтук	40 лет Октября	75	-	Реализация мероприятия по договору	100 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	01.07.2022	-
х Шунтук	40 лет Октября	32	-	Реализация мероприятия по договору	100 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	02.07.2022	-
х Шунтук	Грибоедова	1	-	Отменена	100 дней	Не подписан	Создание сети	Создание сети	false	Исполнение по заявке отменено Заявителем: отказ Заявителя от подписания договора	-	Проблем нет	-	-
х Шунтук	Мичурина	1	Строительство газопровода-ввода	Выполнено подключение (Пуск газа)	200 дней	действующий	Сеть создана	Сеть создана	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	09.10.2022	13.05.2022
х Шунтук	Шевченко	18	-	Реализация мероприятия по договору	100 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	29.06.2022	-
х Шунтук	Заречная	3	-	Реализация мероприятия по договору	-	действующий	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	31.10.2022	-
х Шунтук	Полевая	23	-	Выполнение фактического присоединения	30 дней	действующий	Сеть создана	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	22.05.2022	22.04.2022
х Шунтук	Чернышевского	21	-	Выполнено подключение (Пуск газа)	100 дней	действующий	Сеть создана	Сеть создана	false	Причина отклонения не проставлена	-	Проблем нет	01.07.2022	07.10.2022
х Шунтук	Шоссейная	10	-	Выполнение фактического присоединения	-	действующий	Сеть создана	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	31.10.2022	21.04.2022
х Шунтук	Герцена	28	-	Реализация мероприятия по договору	100 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	04.09.2022	-
х Шунтук	Свердлова	5	-	Выполнено подключение (Пуск газа)	-	действующий	Сеть создана	Сеть создана	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	30.09.2023	20.05.2022
х Шунтук	Грибоедова	54	-	Реализация мероприятия по договору	100 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	31.07.2022	-
х Шунтук	Герцена	33	-	Отменена	100 дней	Не подписан	Создание сети	Создание сети	false	Исполнение по заявке отменено Заявителем: отказ Заявителя от подписания договора	-	Проблем нет	-	-
х Шунтук	40 лет Октября	44	-	Реализация мероприятия по договору	100 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	-	Причина отклонения не проставлена	-	-	10.09.2022	-
х Шунтук	Заречная	11	-	Реализация мероприятия по договору	100 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	05.11.2022	-
х Шунтук	Дзержинского	5	-	Реализация мероприятия по договору	100 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	30.10.2022	-
х Шунтук	Чернышевского	44	-	Реализация мероприятия по договору	100 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	02.11.2022	-
х Шунтук	Герцена	9	-	Реализация мероприятия по договору	100 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	02.11.2022	-
х Шунтук	Чернышевского	24	-	Реализация мероприятия по договору	100 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	30.10.2022	-
х Шунтук	Герцена	29	-	Реализация мероприятия по договору	100 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	03.11.2022	-
х Шунтук	40 лет Октября	8	-	Реализация мероприятия по договору	100 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	Проблем нет	10.11.2022	-
х Шунтук	Шевченко	1	-	Реализация мероприятия по договору	100 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	16.10.2022	-
х Шунтук	Шевченко	4	-	Реализация мероприятия по договору	100 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	16.10.2022	-
х Шунтук	40 лет Октября	30	-	Подготовка ТУ и заключение договора	100 дней	на подписании Заявителем	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	Проблем нет	-	-
х Шунтук	Павлова	19а	-	Подготовка ТУ и заключение договора	100 дней	на подписании Заявителем	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	Проблем нет	-	-
х Шунтук	Дзержинского	-	-	Подготовка ТУ и заключение договора	100 дней	на подписании Заявителем	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	Проблем нет	-	-
х Шунтук	Павлова	1	-	Подготовка ТУ и заключение договора	100 дней	на подписании Заявителем	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	Проблем нет	-	-
п Цветочный	ул Садовая	11 А	Не требуется (существующий газопровод проходит в границах ЗУ заявителя)	Выполнено подключение (Пуск газа)	1,5 года	действующий	Сеть создана	Сеть создана	нет	Причина отклонения не проставлена	-	-	-	19.06.2022
п Цветочный	ул Школьная	50	Не требуется (существующий газопровод проходит в границах ЗУ заявителя)	Выполнено подключение (Пуск газа)	1,5 года	действующий	Сеть создана	Ожидание готовности заявителя	нет	Причина отклонения не проставлена	-	-	-	31.05.2022
п Цветочный	ул Садовая	77 А	Не требуется (существующий газопровод проходит в границах ЗУ заявителя)	Выполнено подключение (Пуск газа)	1,5 года	действующий	Сеть создана	Сеть создана	нет	Причина отклонения не проставлена	-	-	-	17.05.2022
п Цветочный	ул Садовая	45	Не требуется (существующий газопровод проходит в границах ЗУ заявителя)	Выполнено подключение (Пуск газа)	1,5 года	действующий	Сеть создана	Сеть создана	нет	Причина отклонения не проставлена	-	-	-	20.05.2022
п Цветочный	Садовая	54а	-	Реализация мероприятия по договору	135 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	02.11.2022	-
п Цветочный	Школьная	51а	-	Выполнение фактического присоединения	1 год	действующий	Сеть создана	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	30.03.2023	05.04.2022
п Цветочный	Школьная	64	-	Реализация мероприятия по договору	1 год	действующий	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	28.03.2023	-
п Цветочный	Школьная	62	-	Выполнение фактического присоединения	1 год	действующий	Сеть создана	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	28.03.2023	05.04.2022
п Цветочный	Садовая	3Д	-	Выполнение фактического присоединения	30 дней	действующий	Сеть создана	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	23.04.2022	05.04.2022
п Цветочный	Нагорная	8	-	Выполнение фактического присоединения	30 дней	действующий	Сеть создана	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	12.05.2022	12.04.2022
п Цветочный	Школьная	70/2	-	Отказано в заключении договора	-	Нет данных	-	-	false	Не соответствует критериям догазификации	-	-	-	-
п Цветочный	Садовая	39а	-	Выполнение фактического присоединения	30 дней	действующий	Сеть создана	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	08.07.2022	08.06.2022
п Цветочный	Садовая	68	-	Выполнение фактического присоединения	30 дней	действующий	Сеть создана	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	20.07.2022	21.06.2022
п Цветочный	Солнечная	-	-	Аннулирована	-	Нет данных	-	-	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	-	-
п Цветочный	Полевая	18	-	Реализация мероприятия по договору	135 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	Проблем нет	08.02.2023	-
п Тимирязева	ул Лесная	112	Не требуется (существующий газопровод проходит в границах ЗУ заявителя)	Выполнено подключение (Пуск газа)	1,5 года	действующий	Сеть создана	Сеть создана	нет	Причина отклонения не проставлена	-	-	-	11.05.2022
п Тимирязева	ул Молодежная	31	Не требуется (существующий газопровод проходит в границах ЗУ заявителя)	Выполнение фактического присоединения	1,5 года	действующий	Сеть создана	Ожидание готовности заявителя	нет	Причина отклонения не проставлена	-	-	-	25.06.2022
п Тимирязева	Молодежная	47	-	Выполнение фактического присоединения	30 дней	действующий	Сеть создана	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	15.04.2022	05.04.2022
п Тимирязева	Лесная	19	-	Выполнение фактического присоединения	30 дней	действующий	Сеть создана	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	04.05.2022	05.04.2022
п Тимирязева	Молодежная	71	-	Выполнение фактического присоединения	30 дней	действующий	Сеть создана	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	18.04.2022	05.04.2022
п Тимирязева	Садовая	34	-	Выполнение фактического присоединения	30 дней	действующий	Сеть создана	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	22.04.2022	05.04.2022
п Тимирязева	Лесная	52	-	Реализация мероприятия по договору	135 дней	действующий	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	-	27.11.2022	-
п Тимирязева	Лесная	29	-	Подготовка ТУ и заключение договора	-	на подписании Заявителем	Создание сети	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	Проблем нет	-	-
п Тимирязева	Лесная	102	-	Выполнение фактического присоединения	30 дней	действующий	Сеть создана	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	Проблем нет	22.10.2022	22.09.2022
п Тимирязева	Лесная	33	-	Выполнение фактического присоединения	30 дней	действующий	Сеть создана	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	Проблем нет	19.10.2022	19.09.2022
п Тимирязева	Лесная	23	-	Выполнение фактического присоединения	30 дней	действующий	Сеть создана	Создание сети	false	Причина отклонения не проставлена	-	Проблем нет	09.11.2022	10.10.2022
п Садовый	Зеленая	-	-	Отменена	-	Нет данных	-	-	-	Исполнение по заявке отменено заявителем	-	-	-	-
п Мичурина	Подгорная	5	-	Отказано в заключении договора	-	Нет данных	-	-	false	Населенный пункт не газифицирован	-	-	-	-